Приложение № 3  
 кприказу МБДОУ «Детский сад № 8 с. Гизель»   
от 16.02.2023г.№ 10

План работы

рабочей группы по внедрению образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период**  **проведения** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Результат** |
| **Организационно-методическое обеспечение** | | | |
| Февраль 2023 | Ознакомление с нормативными актами регламентирующими введение ФОП, регулирующими  деятельность рабочей группы в МБДОУ | Рабочая группа | Протокол педагогического  совета  Ознакомление с приказом от  17.02.2023 № \_\_\_ |
| Март  2023 | Разработка проектов локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП | Председатель рабочей группы | Проекты локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП ДО |
| Апрель 2023 | Разработка проекта  ООП ДО | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Май 2023 | Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП на Педагогическом  совете ДОУ | Председатель рабочей группы | Протокол Педагогического  совета ОУ |
| Июнь-июль  2023 | Доработка пакета локольно-нормативных актов и ООП ДО в  случае необходимости | Председатель рабочей группы | Новая редакция проектов локольно-нормативных актов и проекта ООП ДО |
| Август  2023 | Утверждение пакета локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП и ООП ДО | Руководитель образовательной организации | Приказы руководителя, утверждающие локольно-нормативные акты в соответствии с ФОП |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | |
| Март  2023 | Анализ укомплектованности штата в соответствии с ФОП | Руководитель образовательной организации и  председатель рабочей группы | Штатное расписание |
| Апрель 2023 | Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов при переходе на ФОП | Рабочая группа | Годовой план работы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Методическое обеспечение** | | | |
| Февраль  2023 | Участие в районных, городских методических мероприятиях, посвященных ознакомлению с ФОП/ФАОП | Члены рабочей группы | Регистрация на мероприятиях, материалы мероприятий в базе знаний |
| Март  2023 | Ознакомление сотрудников с ФОП/ФАОП в рамках Педагогического совета | Рабочая  группа | Протокол Педагогического  совета ДОУ |
| Апрель  2023 | Разработка методического обеспечения ФОП в рамках районного конкурса инновационных продуктов дошкольного образования | Рабочая  группа | Материалы, подтверждающие участие в конкурсе. |
| Июнь - август  2023 | Консультационное сопровождение педагогических работников по вопросам внедрения ООП  в соответствии с ФОП | Рабочая  группа | Протоколы педагогических  советов |
| **4. Информационное обеспечение** | | | |
| Февраль  2023 | Создать раздел  «Федеральные программы» на официальном сайте (подраздел страницы  «Образовательные стандарты») и разместить ФОП /ФАОП на сайте ДОУ | Ответственный за сайт  Руководитель образовательной организации | Создана страница с ссылками на официальную информацию |
| Февраль-август  2023 | Публикация официальной информации о переходе на ФОП в соцсетях ДОУ и на сайте ДОУ | Ответственный за сайт и ответственный за госпаблики | Публикации в госпабликах и на официальном сайте  протокол |